## Piano Manutenzione 2021_2022
PIANO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ANNUALE 2022/2023
Mese | Descrizione attività di manutenzione | Tipologia di intervento | Data Inizio | Data Fine | Giorni di indisponibilità | Capacità disponibile (espressa come percentuale della capacità disponibile ad inizio anno termico e della capacità conferita)
2023-04-01 | Pulizia pipe line |  | 2023-04-05 | 2023-04-05 |  | 50%
2023-05-01 | Revisione valvole PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| Prove valvole fondo pozzo (Test safety valve) |  |  |  |  | 100%
| Interventi di manutenzione trasformatore compressore di recupero |  |  |  |  | 100%
| Manutenzione quadro n-700 |  |  |  |  | 100%
2023-06-01 | Revisione valvole PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| Manutenzione su trasformatori in aria |  |  |  |  | 100%
2023-07-01 | Revisione valvole PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| Intervento manutenzione compressore aria |  |  |  |  | 100%
| Manutenzione strumenti su linea metanolo |  |  |  |  | 100%
2023-08-01 | Revisione valvole PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
2023-09-01 | Revisione valvole PSV | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
2023-11-01 | Manutenzione trasformatori e quadri in media tensione cluster b | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2023-10-30 | 2023-11-10 |  | 0%
Manutenzione su trasformatori compressori gas
Manutenzione sbarre quadri bassa tensione n-200, n-600
Ispezione e pulizia sbarre AT
Ispezione interruttori AT
Ispezione sezionatori AT
Manutenzione impianto luce sottostazione
Manutenzione sbarre quadro qmt-20kv sottostazione
Manutenzione sbarre quadro mt n-150
Manutenzione trasformatore at/mt sottostazione
Manutenzione elettrica l2 motori e inverter compressori gas
Manutenzione motori ausiliari compressori
Manutenzione valvole teste pozzo
Manutenzione cabina di misura fiscale, strumenti e PLC
Manutenzione contatore fiscale fuel-gas
Manutenzione DCS e sistema di protezione F&G Pro-safe
Sistema di sicurezza per sovrapressione (hipps)
Interventi di manutenzione plc impianto disidratazione (teg)
Controllo valvole regolazione portata pozzi
Manutenzione valvole xv, sdv, bdv
Prove valvole fondo pozzo (Test safety valve)
| Ispection Survey 3 compressori gas |  |  |  |  | 100%
| Manutenzione Medium per un compressore di gas |  |  |  |  | 100%
2023-12-01 | Controllo spessimetrico tubazione interrate | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
| Manutenzione motori ausiliari compressori |  |  |  |  | 100%
2024-01-01 | Manutenzione quado mt n-100 , n-150 | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%
2024-02-01 | Manutenzione quadri bt | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  |  | 100%